## Sheet1
STT | Tên nhiệm vụ | Hạn chót | Người thực hiện | Tiến độ
1 | Thu thập dữ liệu | 18/10/2024 | Hoàng | Đã hoàn thành
2 | Upload base code | 15/12/2024 | Khôi | Đã hoàn thành
3 | Phân tích dữ liệu ban đầu | 20/12/2024 | Khôi | Đã hoàn thành
4 | Làm sạch dữ liệu | 20/12/2024 | Khôi | Đã hoàn thành
5 | Encoding categorical variables | 21/12/2024 | Khôi | Đã hoàn thành
6 | Feature scaling numerical variables | 21/12/2024 | Khôi | Đã hoàn thành
7 | Feature engineering | 22/12/2024 | Hoàng | Đã hoàn thành
8 | Feature selection | 22/12/2024 | Hoàng | Đã hoàn thành
9 | Phân tích tương quan các biến với nhãn | 23/12/2024 | Hoàng | Đã hoàn thành
10 | Thiết kế thư viện hỗ trợ | 23/12/2024 | Hoàng | Đã hoàn thành
11 | Ảnh hưởng của ngày ra mắt với lượng streams? | 24/12/2024 | Vân | Đã hoàn thành
12 | Ảnh hưởng của khóa chính lên streams của bài hát? | 24/12/2024 | Vân | Đã hoàn thành
13 | Số lượng nghệ sĩ trong 1 bài có ảnh hưởng lên độ phủ sóng? | 25/12/2024 | Vân | Đã hoàn thành
14 | Ảnh hưởng của tỷ lệ thời lượng lời bài hát lên độ phủ sóng? | 25/12/2024 | Vân | Đã hoàn thành
15 | Xây dựng và đánh giá mô hình dự đoán số lượng streams trên Spotify | 25/12/2024 | Vân | Đã hoàn thành